| № | Наименование раздела ПЗ | Краткое содержание раздела |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лист ознакомления ответственного персонала с положениями ППР | Таблица со списком работников, участвующих при производстве работ, с их подписями. |
| 2 | Общие положения | Рекомендуем указать: - наименование объекта и виды работ, на которые разрабатывается ППР; - на основании каких документов разработан ППР (шифры РД, ПОС, номер договора); - перечень нормативных документов, которые регламентируют правила производства работ по данным видам работ. |
| 3 | Краткая характеристика объекта | Описательную часть берут из ПОС, разделов КР, АР, либо пояснительной записки проектной документации. Указывают: - местоположение объекта, - конструктивные решения здания, - описание участка строительства, типов грунтов и другие. |
| 4 | Организация и технология выполнения работ |  |
| 4.1 | Подготовительные работы | Описывают подготовительные работы применительно к объекту. Например, организация строительной площадки, оформление необходимых допусков, обустройство мест складирования и бытового города и т.д. |
| 4.2 | Работы основного периода | Расписывают последовательность работ применительно к объекту. Далее по разделам делают описательную часть по технологии производства работ каждого вида работ. Подпункты 4.2.1, 4.2.2 и далее оформляют в соответствии с теми видами работ, на которые оформляют ППР. |
| 4.2.1 | Решения по производству геодезических работ | Добавляют в случае наличия геодезических работ. Раздел должен включать: схемы размещения знаков для выполнения геодезических построений, измерений и контроля положения конструкций объекта и коммуникаций; указания о необходимой точности и технических средствах геодезического контроля выполнения строительно-монтажных работ согласно ГОСТ Р 51872; указания по проведению геодезических работ; а также информацию о геодезической исполнительной документации. |
| 4.2.2 … | Например, могут быть следующие подпункты: 4.2.2 Армирование монолитных конструкций 4.2.3 Опалубочные работы 4.2.4 Бетонные работы 4.2.5 Бетонирование при отрицательных температурах 4.2.6 Монтаж металлических конструкций И т.д. | Подробное описание технологии производства работ с обязательной привязкой к конкретному объекту. |
| 5 | Требования к качеству работ | Описательная часть о входном, операционном и приемочном контроле качества. Также можно добавить схемы (карты) операционного контроля качества по видам работ. Но если к ППРу приложены техкарты, в которых должны быть данные схемы, то можно сослаться на то, что схемы приведены в технологических картах. |
| 6 | Потребность в материально-технических ресурсах | Должна быть приведена таблица с необходимым перечнем машин, механизмов, оборудования и инструментов. Указываем наименование, марку и тип машины, краткую характеристику и требуемое количество. Также в данном разделе иногда требуют приводить спецификацию материалов, но если ППР оформляют комплексный на объект в целом (то есть на несколько разделов РД), то спецификаций будет много, и это только загромоздит ППР. |
| 7 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Описывают мероприятия на основе действующих нормативных документов (правила противопожарного режима, тех.регламент о требованиях пожарной безопасности). Требования пожарной безопасности должны включать: Число и ширину въездов-выездов на строительную площадку, а также расстояния между ними. Основные меры пожарной безопасности на рабочих местах и условия эвакуации с высотных объектов. Разработку системы оповещения и схем эвакуации при пожаре. Порядок складирования и работы с горючими материалами, включая выдачу нарядов-допусков. Правила использования электрических калориферов, газовых горелок и воздухонагревателей. Инструкции по выполнению пожароопасных работ (окраска, использование клеев, мастик, битумов, полимеров, сварка и пайка). Размещение пожарных гидрантов и оснащение рабочих мест средствами пожаротушения (вода, песок, огнетушители). |
| 8 | Мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве | Описывают мероприятия на основе действующих нормативных документов. Необходимо привести мероприятия по видам работ, на который оформляется ППР. Раздел должен содержать конкретные технические решения и основные организационные мероприятия по обеспечению безопасности производства работ и санитарно-гигиеническому обслуживанию работающих. |
| 8.1 …. | Например, могут быть следующие подпункты: 8.1 Общие требования 8.2 Охрана труда при выполнении строительно-монтажных работ 8.3 Охрана труда при производстве погрузо-разгрузочных работ 8.4 Охрана труда при производстве земляных работ 8.5 Электробезопасность при выполнении строительных и монтажных работ 8.6 Охрана труда при сварочных работах 8.7 Меры безопасности при работе с подъемными сооружениями (ПС) и приспособлениями и при погрузочно-разгрузочных работах 8.8 Требования охраны труда при опалубочных, арматурных и бетонных работах 8.9 Меры безопасности при работе на высоте И т.д. |  |
| 9 | Мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке | Наличие ограждения строительной площадки, охранного освещения, закрытых складов, круглосуточной охраны и другие. |
| 10 | Природоохранные мероприятия | Мероприятия по обращению с отходами, по охране окружающей среды. Раздел должен содержать следующую информацию: Сохранение и использование плодородного слоя почвы. Экологичная эксплуатация строительной техники и оборудования. Рекультивация земель и предотвращение потерь природных ресурсов. Соблюдение экологических норм по пыли, шуму и выбросам (согласно СП 51.13330). Сбор, утилизация или переработка строительных отходов при строительстве, реконструкции или сносе. Работа с учетом правил охранных, заповедных и санитарных зон. Оснащение площадки устройствами для мойки колес строительной техники. |
| 11 | Решения по прокладке временных сетей водо-, тепло-, энергоснабжения и освещения строительной площадки и рабочих мест | Описание можно взять из ПОС. Раздел может не оформляться, если ППР разрабатывают в неполном составе. |
| 12 | Потребность в энергоресурсах | Потребность в воде, электричестве. Описание можно взять из ПОС. Раздел можно не оформлять, если ППР разрабатывают в неполном составе. |
| 13 | Потребность и привязка городков строителей и мобильных (инвентарных) зданий | Описание можно взять из ПОС. Добавляем экспликацию временных инвентарных зданий. Раздел можно не оформлять, если ППР разрабатывают в неполном составе. |
| 14 | Технико-экономические показатели | В состав ТЭП входят: строительный объем, полезная площадь (для жилых зданий) - м3, м2; сметная стоимость строительно-монтажных работ, если этот показатель имеется в исходной базе; стоимость строительно-монтажных работ на единицу конечной продукции, р/м3, р/м2; трудоемкость строительно-монтажных работ, чел.-дн.; трудоемкость строительно-монтажных работ на единицу объема (чел.-дн./м3); трудоемкость строительно-монтажных работ на единицу площади (чел.-дн./м2); средняя выработка строительно-монтажных работ на одного человека в день, тыс.р/чел.-дн.; среднесписочное число рабочих, чел.; нормативная продолжительность строительства, мес.; запроектированная продолжительность строительства, мес. Раздел можно не оформлять, если ППР разрабатывают в неполном составе. |
| 15 | Календарный план или график производства работ по объекту | Указывают продолжительность работ, потребность в трудовых и материально-технических ресурсах, а также устанавливаются конкретные календарные даты обеспечения строительства данными ресурсами. Форму календарного графика приводили в СП «Проект организации строительства, проект организации работ по сносу (демонтажу), проект производства работ. Правила разработки и оформления». |
| 16 | График поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования | Форму графика привели в СП «Проект организации строительства, проект организации работ по сносу (демонтажу), проект производства работ. Правила разработки и оформления». Раздел можно не оформлять, если ППР разрабатывают в неполном составе. |
| 17 | График движения трудовых ресурсов по объекту | Форму графика привели в СП «Проект организации строительства, проект организации работ по сносу (демонтажу), проект производства работ. Правила разработки и оформления». Раздел можно не оформлять, если ППР разрабатывают в неполном составе. |
| 18 | График движения основных строительных машин по объекту | Форму графика привели в СП «Проект организации строительства, проект организации работ по сносу (демонтажу), проект производства работ. Правила разработки и оформления». Раздел можно не оформлять, если ППР разрабатывают в неполном составе. |